鹿城区城乡道路环境综合整治提升三年

行动方案

为深入贯彻落实市第十三次党代会、市委十三届三次全会和区“两会”有关精神，全面提升道路环境品质，改善城乡人居环境，助推美丽鹿城建设，决定开展全区城乡道路环境综合整治提升三年行动，特制定如下方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合深化乡村建设“三基三主”工程、城乡人居环境提升、迎亚运专项整治、“四沿”美丽富裕干线路建设等工作，以入鹿主干道路、城镇重点道路、乡村联网道路为重点，以序化、洁化、美化、亮化、文化和功能化提升为主要内容（简称“三路六化”），开展城乡道路环境综合整治提升三年行动，全面提升全区城乡道路路况水平、路域环境和服务品质，到2025年，全区整治提升道路17条、里程超100公里。结合区域一体化交通廊道建设，打造一批贯通自然风光和人文景观的精品示范路。

二、整治范围

（一）入鹿主干道路（含高速口、高铁站等通道口)。整治入鹿主要通道口7个，连接线约69公里。其中高速口（含高速互通区域）及其连接线4个（条）、跨市入温通道1条（段）。整治全区高速公路、普通国道等公路约69公里。

（二）城镇重点道路。整治城镇重点道路7条、约11公里。

（三）乡村联网道路。整治提升乡村联网道路3条，约28公里。同步实施农村公路差等路“动态清零”。

三、重点任务

以“序化、洁化、美化”为基础，“亮化、文化、功能化”为拓展，因地制宜、一路一策，分步有序推进城乡道路环境整治提升。

（一）实施“序化”整治提升

1．全面排查整治路面病害。及时进行路面整修，确保路面平整、路肩无病害，边坡稳定、边沟排水通畅，挡土墙等附属设施良好，路面平整顺畅。全面排查整治桥头跳车问题，消除行车颠簸感，提升伸缩缝处路面平顺度，桥头路面跳车指数控制符合规范要求。结合农村公路大中修计划、周边大型基建项目推进情况等合理安排差等路路面整治提升，逐步改善路况水平，消除存量差等路。

2．规范设置平面交叉口。稳步推进路口标准化治理，重点采取封闭、归并、渠化、完善和提升交通设施、平交改立交等措施减少平交口数量。设置统一的警示标志和道口标柱，明确主路优先通行权，确保视距良好、间距合理、无遮挡视线的障碍物。对道路交叉口、拥堵节点开展渠化改造，按需安装交通信号灯和适当的交通监控设备，对人行过街设施进行系统升级，统筹优化人行空间、公共开放空间和建筑退让空间使用功能，改善无障碍设施。

3．规范完善交通安全设施。有序开展普通省道命名编号调整工作，完善和规范公路标志标线设置，完善公路互通指路体系，整治道路标识标牌违规设置、脏污破损、老旧变形、存在安全隐患等问题，确保无违法违规设置的户外广告设施和各类电子显示屏。推广数据共建共享，合理归并道路监控摄像头。

（二）实施“洁化”整治提升

确保道路环境卫生整洁。加强道路清扫，确保行车道路面无影响通行的杂物、明显污染物和废弃物，中央分隔带、路肩、边坡、边沟、公路服务站等区域无杂物垃圾，防撞护栏干净整洁、无大面积锈蚀，隧道内排水沟和电缆沟无淤泥垃圾堵塞，隧道内壁干净整洁，照明设施完善，服务区（站）干净整洁、无异味。

（三）实施“美化”整治提升

1．集中整治两侧环境问题。清理道路两侧违法建筑、违法搭建、废弃建筑物、乱堆乱放、废品垃圾、无序农田管理用房、广告牌残留和桥下违法堆积物及设施；拆除、迁移、规范建筑控制区外可视范围内的破旧建筑、无序市场、无证废品回收站（点）等有碍观瞻的场所；清洁或粉刷保留建筑和沿线建筑物立面，提高沿线环境美化程度。结合市政附属设施改造、管线“上改下”等工程，合理归并道路沿线杆线，减少路边电线乱拉现象。

2．综合提升绿化水平。开展道路两侧弃渣场地治理，闲置地和裸露地复绿，绿地设计注重乔灌草合理搭配，构成变化适中、层次丰富的林冠线，加强开花植物和色叶树种的运用，提升两侧绿化量和绿化品质。做好栽植后的养护管理，提升新栽树木成活率、原有树木保存率，及时疏移或更换老化树种，强化道路绿化的景观效果、生态效果和社会效益。

（四）实施“亮化”整治提升

重要节点亮化提升。温州西高速出入口为市本级七大高速出入口之一，区级主要入城口（仰义高速口，七都东、西高速口）可根据需要实施夜景灯光提升；对部分市政道路照明实施特色化改造，根据道路和建筑特点布置景观性照明，美化城市夜景。落实城市照明设施长效管养，确保照明设施运行安全正常。

（五）实施“文化”整治提升

融入地域文化元素。深挖地域文化底蕴,结合道路周边自然风光和人文历史特色，采用借景、造景等手段，在重要交通节点、集散型公路和市政道路沿线等植入当地民族风情、文物古迹、民间工艺、历史人物事迹等文化元素符号，通过雕塑小品、景墙、文化浮雕等设置景观小品，打造“一点一景”地域主题景观，提升道路文化内涵。

（六）实施“功能化”整治提升

1．实施桥下空间利用。在保障桥梁设施安全运行的同时，结合周边群众需求，编制桥下空间利用规划，因地制宜开展公路桥下空间保护公益性利用项目，用于群众休闲娱乐、体育健身等公益用途，打造一批桥下空间保护公益性利用示范工程。各高速公路经营单位要支持配合属地街镇推进高速公路桥下空间利用项目的建设。

2．设置功能性设施。进一步完善公路沿线公路服务站、司机之家、驿站、充电桩等配套设施，拓展公路服务功能，提升群众出行品质。争取普通国省道每100公里设置充电桩不少于8个，每个街镇设置充电桩不少于6个。到2025年，争取新增普通公路服务站2个、充电桩30个。

四、实施计划

第一阶段：重点攻坚阶段（2023年2月至2023年12月）。集中力量整治提升入鹿主干道路3条，城镇重点道路2条、乡村联网道路1条，同时消除农村公路差等路。结合亚运通勤保障要求，2023年8月底前完成温州西主城区高速出入口和金丽温高速仰义枢纽至梅岭隧道段、温州绕城高速瓯江大桥至仰义枢纽段等亚运通勤重点路线的环境整治提升。

第二阶段：全面提升阶段（2024年1月至2024年12月）。总结前阶段综合整治提升工作经验、工作标准和工作模式，持续推进城乡道路环境综合整治提升，整治提升入鹿主干道路2条、城镇重点道路3条、乡村联网道路1条。

第三阶段：长效巩固阶段（2025年1月至2025年12月）。整治提升入鹿主干道路2条、城镇重点道路2条、乡村联网道路1条。健全完善城乡道路环境长效管理机制，实行精细化常态化管理，防止问题反弹回潮。

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立区城乡道路环境综合整治提升三年行动领导小组，张崇波区长任组长，杨丽霞、滕灵辉副区长任副组长，区住建局、区交通运输局、区农业农村局、区综合行政执法局等为成员单位，办公室设在区交通运输局。要成立工作专班，抽调人员集中办公，实体化运作。将城乡道路环境整治提升工作纳入区民生实事、各街镇及有关单位考核考绩体系，实行进度月督查、季通报、年考评。区领导要挂钩联系精品示范路的创建，协调推进该路段综合整治提升工作。

（二）分类协同推进。各街镇及有关单位要根据区城乡道路环境整治年度实施计划和“一路一方案”进行实施。入鹿主干道路整治提升方案由相关部门评审后报市交通运输局备案；城镇重点道路整治提升方案由相关部门评审后报市综合行政执法局备案；乡村联网道路整治提升方案由相关部门评审后报市农业农村局备案。跨县（市、区）道路、亚运通勤保障道路以及串联和美乡村的部分重点道路环境综合整治提升，依托市级牵头部门指导开展整体设计。高速口入温主干道路整治提升方案明确后，高速公路用地范围内的整治提升（包括公路设施维护、路面维护及绿化美化等）由区交通运输局牵头协调高速公路经营单位共同完成，提升后由高速公路经营单位负责日常维养，其他整治工作由属地街镇负责组织实施，并落实维养责任单位。

（三）强化要素保障。结合文明城市创建、“三基三主”、未来乡村建设等工作，加大城乡道路环境整治提升资金、人力、物资等方面的投入和统筹，对标“六化”标准、整治提升实施计划安排，高标准完成整治提升任务。结合城乡道路沿线资源开发，做好项目融资包装，积极争取专项债等融资政策支持，探索乡贤资助、社会参与等多渠道筹措资金。市政道路整治提升项目按有关规定筹措资金，各出资单位需按年度计划及时拨付，保障整治提升项目顺利实施。

（四）注重氛围营造。组织开展精品示范的创建，每年推选出1条以上精品示范路参加市里评比，通过评比活动推广城乡道路环境综合整治提升工作经验，扩大宣传效果。要充分利用广播、电视、报纸、网络等各种媒体，积极开展交通文明出行及道路环境综合整治提升工作宣传。通过公布城乡道路环境问题举报投诉电话，主动接受社会监督，提高整治提升工作的群众参与度，营造良好的舆论氛围。

附件：1．鹿城区城乡道路环境综合整治提升工作领导小组

成员名单

2．鹿城区城乡道路环境综合整治提升三年行动任务

汇总表（2023-2025年）

3．鹿城区城乡道路环境综合整治提升三年行动任务

明细表（入鹿通道口及连接线）

4．鹿城区城乡道路环境综合整治提升三年行动任务

明细表（城镇重点道路）

5．鹿城区城乡道路环境综合整治提升三年行动任务

明细表（乡村联网道路）

附件1

鹿城区城乡道路环境综合整治提升工作领导

小组成员名单

组  长：张崇波（区委副书记、区长）

副组长：滕灵辉（副区长）

杨丽霞（副区长）

成员：  周  骞  区府办（副主任）

黄锦辉  区发改局（局长）

董晓来  区经信局（局长）

沈  诺  区公安分局（常务副局长）

林明武  区民政局（局长）

陈翔俊  区财政局（局长）

温自坚  市生态环境局鹿城分局（局长）

周  驰  区住建局（局长）

朱海滨  区交通运输局（局长）

方学优  区农业农村局（局长）

刘玉东  区文化和广电旅游体育局（局长）

陈跃龙  区综合行政执法局（局长）

林  云  区大数据管理中心（主任）

夏雪访  市自然资源和规划局鹿城分局（副局长）

汪慧斌  鹿城供电分局（局长）

史海峰  浙江省交通集团高速公路温州管理中心

副总经理

领导小组下设办公室在区交通运输局，区交通运输局主要负责人兼任办公室主任，区交通运输局分管负责人任办公室常务副主任，区住建局、区农业农村局、区综合行政执法局等单位分管负责人任办公室副主任。

附件2

鹿城区城乡道路环境综合整治提升三年行动任务汇总表

（2023-2025年）

| 序号 | 年份 | 入温主干道路 | 城镇重点道路 | 乡村联网道路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 入温通道口 | 入温通道（连接线） | 高速公路 | 普通国道等 |  |  |
|  |  | 个数 | 条数 | 里程 | 条数 | 里程 | 条数 | 里程 | 条（片）数 | 里程 | 条数 | 里程 |
| 1 | 合计 | 4 | 7 | 69 | 4 | 25 | 2 | 35 | 7 | 10 | 3 | 28 |
| 2 | 2023年 | 1 | 3 | 41 | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 |
| 3 | 2024年 | 1 | 2 | 23 | — | — | — | — | — | — | 1 | 12 |
| 4 | 2025年 | 2 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 |

附件3

鹿城区城乡道路环境综合整治提升三年行动任务明细表

（入温通道口及连接线）

| 出入口编号 | 连接线 编号 | 入温通道口名称 | 连接线路由情况 | 线路长度 （km） | 实施年份 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ★温州-台州交界 | 温州绕城高速温州绕城高速瓯江大桥至仰义枢纽段 | 1.6 | 2023年 | 市交发集团、 仰义街道 |  |
|  | 2 |  | 金丽温高速仰义枢纽至梅岭隧道段 | 8.7 | 2023年 | 浙江省交通集团高速公路温州管理中心、 双屿街道、 丰门街道、 仰义街道 |  |
| 2 | 3 | ★温州西 （高速口） | 鹿城区人民政府-广场路-信河街-人民路-雪山路-过境路-温州西高速出口连接线-温金路-温寿线-330国道-驿头驿阳村（山福“文韵山水，养心福地”示范区） | 30.5 | 2023年 | 区交通运输局、 区综合行政执法局、 五马街道、 松台街道、 广化街道、 双屿街道、 丰门街道、 仰义街道、 藤桥镇、 山福镇 | 七大高速口、乡村连片提升示范区 |
| 3 | 4 | 仰义 （高速口） | 仰义高速出口到藤桥镇人民政府，高速连接线3.0km-瓯湖线（渔藤路）4.8km-昌源路1.3km-岙底村（“先瓯原乡戍浦新韵”示范区）。 | 13.1 | 2024年 | 区交通运输局、 区综合行政执法局、 仰义街道、 藤桥镇 |  |
| 4 | 5 | 鹿城-丽水交界 | 330国道洞合线 | 10.0 | 2024年 | 区交通运输局、 区综合行政执法局、 山福镇 |  |
| 5 | 6 | 七都东 （高速口） | 七都东高速出口到七都大道，高速口（出入口需升级改造，暂不实施大规模提升）-高速连接线0.3km-中心路1.1km。 | 1.4 | 2025年 | 区交通运输局、 区综合行政执法局、 七都街道 |  |
|  | 7 | 七都西 （高速口） | 七都西高速出口到七都大桥，高速连接线0.8km-七都大道2.4km。 | 3.2 | 2025年 | 区交通运输局、 区综合行政执法局、 七都街道 |  |
| 合计 |  |  | 68.5 |  |  |  |
| 注：标★的项目为市级重点督导项目 |  |  |  |  |

附件4

鹿城区城乡道路环境综合整治提升三年行动任务明细表

（城镇重点道路）

| 序号 | 道路名称 | 线路条（片）数 | 整治提升主要内容 | 里程（km） | 完成年份 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马鞍池路等道路 | 2 | 路面改造、景观提升、交通序化，路灯多杆合一等。 | 2.83 | 2023年 | 区综合行政执法局、 松台街道、 大南街道、 南汇街道 |  |
| 2 | 绣山路等道路 | 3 | 路面整体改造，景观提升、沿河景观带提升、交通序化，路灯多杆合一等。 | 3.6 | 2024年 | 区综合行政执法局、 属地街道 | 根据当年下达任务为准 |
| 3 | 鞋都大道等道路 | 2 | 路面白加黑，人行道整体改造，景观提升、交通序化，路灯多杆合一等。 | 4 | 2025年 | 区综合行政执法局、 属地街道 | 根据当年下达任务为准 |
| 合计 |  |  |  | 10.43 |  |  |  |

附件5

鹿城区城乡道路环境综合整治提升三年行动任务明细表

（乡村联网道路）

| 序号 | 项目名称 | 里程 （km） | 沿线经过的未来乡村、美丽乡村精品村等特色村名称 | 实施年份 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 村道环岛公路 | 10 | 樟里村 | 2023年 | 区交通运输局、 区综合行政执法局、 七都街道 |  |
| 2 | 县道十状线 | 12 |  | 2024年 | 区交通运输局、 区综合行政执法局、 南郊街道、 南汇街道 |  |
| 3 | 县道石林环线 | 6 | 小岙村、岙底村 | 2025年 | 区交通运输局、 区综合行政执法局、 藤桥镇 |  |
| 合计 |  | 28 |  |  |  |  |

抄送：区委各部门，区人大常委会、政协办公室，区人武部，区法院，区检察院，各群众团体。

温州市鹿城区人民政府办公室              2023年3月21日印发